## Foglio1
OBIETTIVO 2: STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL PIANO DI DISASTER RECOVERY E PER LA CONTINUITA' OPERATIVA
AREA / SETTORE | [12 empty] | Settore Servizi Generali - Servizio Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE DEL SETTORE | [12 empty] | Dr. Eleonora Vecchiotti
AREA ORGANIZZATIVA | [12 empty] | Amministrativa
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO | [12 empty] | RSTRATEGICO * DI SVILUPPO * DI CONSOLIDAMENTO * INTERSETTORIALE * DI SETTORE
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE | [12 empty] | INDICATORI | VALORI ATTESI | VALORI EFFETTIVI | % RAGGIUNG.
Con continuità operativa si intende l’insieme di interventi da approntare per minimizzare gli effetti di un evento distruttivo (incendio, crollo, esplosione ecc.) e per ripristinare lo stato del sistema informatico o di una sua parte (inclusi gli aspetti fisici, organizzativi e le risorse umane) alle condizioni antecedenti l’evento disastroso, così da garantire che le attività dell’Ente possano continuare. L’Amministrazione Comunale deve pertanto predisporre un piano di continuità operativa e di disaster recovery. A tal fine deve presentare uno studio di fattibilità da sottoporre al parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale. | [12 empty] | Incontri e predisposizione bozza | Elaborazione del piano da sottoporre al parere della Giunta | il piano è stato elaborato. Parere giunta rinviato al 2014 | 90%
[13 empty] | Schede di valutazione del rischio per ciascun servizio | Realizzazione schede di valutazione del rischio | tutte le schede rischio relative ai vari servizi sono state realizzate | 100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA': | [12 empty] | % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI | GANTT | [11 empty] | OUTPUT
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1. Analisi delle normativa | [12 empty] | Eleborazione concetti di base | bar: GANTT A to GANTT M
2. Realizzazione delle schede di valutazione di rischio per ciascun servizio | [12 empty] | Realizzazione schede | bar: GANTT M to GANTT G
3. Stesura bozza di piano | [12 empty] | Bozza del piano | bar: GANTT L to GANTT O
4. Presentazione piano alla Giunta Comunale | [12 empty] | Delibera di approvazione del Piano di Disaster Recovery | bar: GANTT N to GANTT D
PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Castiglioni - Ronchi
NOTE /COMMENTI