## Foglio1
OBIETTIVO 3: REALIZZAZIONE SISTEMA DOCUMENTALE MOBILE PER GLI AMMINISTRATORI
AREA / SETTORE | [12 empty] | Settore Servizi Generali - Servizio Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE DEL SETTORE | [12 empty] | Dr. Eleonora Vecchiotti
AREA ORGANIZZATIVA | [12 empty] | Amministrativa
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO | [12 empty] | RSTRATEGICO □ DI SVILUPPO □ DI CONSOLIDAMENTO □ INTERSETTORIALE □ DI SETTORE
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE | [12 empty] | INDICATORI | VALORI ATTESI | VALORI EFFETTIVI | % RAGGIUNG.
Si vuole implementare un sistema che permetta a Sindaco, Assessori e Segretario Comunale di interagire con il sistema gestionale degli atti deliberativi anche fuori sede. Oltre a questo, il sistema deve permettere di gestire scadenziari e calendari personali e condivisi, posta elettronica, messaggistica e telefonia. Caratteristiche non rinunciabili sono l'accesso in mobilità (quindi anche con smartphone e tablet, di proprietà del Comune di Somma Lombardo o dei singoli membri della Giunta Comunale), la portabilità multipiattaforma (quindi per i sistemi operativi più diffusi, quali Microsoft Windows, Apple OS, Android, iOS) e la facilità di assegnazione a nuove persone quando l'utilizzatore non ne abbia più diritto in quanto non più Amministratore Comunale. L'introduzione di questo sistema deve ridurre le spese di telefonia mobile e connettività dati collegate all'attività degli Amministratori Comunali. | [12 empty] | Servizi da attivare | 7 | 7 | 100%
[13 empty] | Dispositivi mobili configurati (di proprietà del Comune di Somma Lombardo o personali) | 12 | 12 | 100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA': | [12 empty] | % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI | GANTT | [11 empty] | OUTPUT
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1. Individuazione dei servizi gratuiti multipiattaforma per l'accesso mobile e condiviso a planner, calendari, archivi documentali ecc. disponibili sul mercato | [12 empty] | Individuazione delle tipologie di dati richiesti dalla normativa - Ricognizione dei contenuti già presenti nel sito e di quelli mancanti - Individuazione dei Servizi che detengono i dati | bar: GANTT G
2. Collaborazione con la ditta Siscom SPA per l'implementazione del sistema di accesso mobile multipiattaforma al gestionale degli atti deliberativi | [12 empty] | Modifiche al sistema informativo comunale | bar: GANTT G to GANTT F
3. Reperimento della migliore offerta di mercato per un bundle di telefonia, connettività dati e dispositivi (smartphone e/o tablet) | [12 empty] | Contratto di fornitura del servizio di telefonia mobile e connettività dati, e dei dispositivi hardware | bar: GANTT G
4. Creazione profili utenti, configurazione dei dispositivi mobili, personalizzazioni, test e consegna agli utilizzatori con loro formazione | [12 empty] | Utilizzo effettivo dei servizi implementati | bar: GANTT F to GANTT M
5. Aggiornamento o aggiunta di nuovi servizio secondo le indicazioni degli Amministratori Comunali | [12 empty] | Utilizzo effettivo dei nuovi servizi implementati | bar: GANTT A to GANTT D
PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Castiglioni
NOTE /COMMENTI